Приложение № 3 
                                                                          к приказу № _33-с_ 
                  															       от _02.09.2014 г.__

План 
действий по обеспечению введения Федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования в МБДОУ детском саду комбинированного вида № 59 г. Пензы

	№

	Направления мероприятий
	Сроки
	Ожидаемые результаты
	Ответственные 
исполнители

	1. Нормативно-правовое обеспечение реализации введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее - ФГОС ДО)

	1.1.
	Разработка и утверждение плана действий по обеспечению введения ФГОС ДО на 2014-2016 г.
Издание приказа об утверждении плана действий по обеспечению введения ФГОС ДО на 2014-2016 г.
	Август 2014г.
	План  действий по обеспечению введения ФГОС ДО на 2014-2016 г.
	Заведующая Горшкова Т.А.

Зам. зав. по ВМР Зерова С.В.

	1.2. 
	Изучение и формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО.
	По мере поступления материалов
	Банк  данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО.
	Заведующая Горшкова Т.А.

Зам. зав. по ВМР Зерова С.В.

	1.3.
	Приведение локальной нормативной базы ДОУ в соответствие с ФГОС ДО.
Разработка документов, обеспечивающих условия реализации ФГОС ДО и достижение планируемых результатов.
	2014 г.
	Локальные акты, обеспечивающие условия реализации ФГОС ДО и достижение планируемых результатов (Устав, приказы, положения и т.д.).
	Заведующая Горшкова Т.А.


	1.4.
	Разработка основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ № 59 в соответствии с ФГОС ДО, с учетом примерных общеобразовательных программ дошкольного образования.
	2014-2016 г.
	Основная  образовательная программа дошкольного образования МБДОУ № 59
	Зам. зав. по ВМР Зерова С.В.

	1.5.
	Мониторинг условий реализации ФГОС ДО.
	2014 г.
	Анализ и создание условий для введения ФГОС ДО.
	Зам. зав. по ВМР Зерова С.В.

	1.6.
	Приведение должностных инструкций работников ДОУ в соответствие с ФГОС ДО.
	2014 г.
	Должностные  инструкции работников ДОУ
	Заведующая Горшкова Т.А.


	2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО

	2.1.
	Обеспечение координации деятельности по введению и реализации ФГОС ДО в МБДОУ № 59.
Издание приказа и разработка положения о рабочей группе по введению и реализации ФГОС ДО в МБДОУ № 59.
	Август 2014г.
	Создание рабочей группы по введению ФГОС ДО в МБДОУ №59.
	Заведующая Горшкова Т.А.


	2.2.
	Проведение семинаров-практикумов, круглых столов, консультаций для педагогических работников по вопросам создания условий для введений ФГОС ДО в МБДОУ № 59.
	2014-2016 г.
	План информационно-методического сопровождения введения и реализации ФГОС  ДО.
	Рабочая группа по введению и реализации ФГОС  ДО.

	2.3.
	Участие педагог в городских и областных мероприятиях по вопросам введения ФГОС ДО.
	В соответствии с городским и областным графиком
	Создание условий для участия педагогов в городских и областных мероприятиях по вопросам введения ФГОС ДО.
	Зам. зав. по ВМР Зерова С.В.

	3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО

	3.1.
	Мониторинг степени готовности педагогических работников
	2014 г.
	Выявление степени готовности педагогических работников ДОУ к введению ФГОС ДО.
	Рабочая группа по введению и реализации ФГОС  ДО.

	3.2.
	Повышение квалификации педагогических работников ДОУ в контексте требований ФГОС ДО.
	2014-2016 г.
	План повышения квалификации педагогических работников ДОУ в контексте требований ФГОС ДО.
	Зам. зав. по ВМР Зерова С.В.

	3.3.
	Использование методических рекомендаций Минобрнауки России по проведению аттестации педагогических работников.
	2014-2015 г.
	Участие в семинарах по подготовке к аттестации педагогических работников.
	Зам. зав. по ВМР Зерова С.В.

	4.Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО

	4.1.
	Учет методических рекомендаций Минобрнауки России по реализации полномочий по финансовому обеспечению реализации граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования.
	Ежегодно
	Эффективное планирование расходов средств регионального бюджета.
	Заведующая Горшкова Т.А.


	4.2.
	Мониторинг финансового обеспечения реализации граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО.
	2014-2016 г.
	Корректировка и выполнение государственных (муниципальных) заданий.
	Заведующая Горшкова Т.А.


	4.3.
	Реализация методических рекомендаций Минобрнауки России по оказанию платных образовательных услуг в условиях ФГОС ДО.
	2014-2016 г.
	Расширение услуг ДОУ по дополнительному образованию дошкольников.
	Заведующая Горшкова Т.А.


	5. Методическое обеспечение введения ФГОС ДО

	5.1.
	Создание библиотеки методической литературы в соответствии с ФГОС ДО.
	2014-2015 Г.
	Библиотека методической литературы в соответствии с ФГОС ДО.
	Зам. зав. по ВМР Зерова С.В.

	5.2.
	Корректировка годового плана работы ДОУ с учетом ФГОС ДО.
	До 01.09.2016г.
	Годовой  план работы ДОУ
	Зам. зав. по ВМР Зерова С.В.

	6. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ДО

	6.1.
	Мониторинг соответствия материально-технического обеспечения ДОУ требованиям ФГОС ДО. 
	2014г.
	Оснащение ДОУ оборудованием, методическими пособиями в соответствии с требованиями ФГОС ДО.
	Заведующая Горшкова Т.А.


	6.2.
	Составление перечня методических пособий, оборудования, необходимого для введения ФГОС ДО.
	2014г.
	Перечень методических пособий, оборудования, необходимого для введения ФГОС ДО.
	Зам. зав. по ВМР Зерова С.В.

	6.3.
	Обеспечение соответствия предметно-пространственной среды требованиям ФГОС ДО.
	2014-2016 г.
	Соответствие  предметно-пространственной среды требованиям ФГОС ДО.
	Заведующая Горшкова Т.А.


	7. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО

	7.1.
	Информирование общественности о введение ФГОС ДО через официальный сайт МБДОУ № 59, информационные стенды.
	2014-2016 г.
	Размещение информации на официальном сайте МБДОУ № 59, информационных стендах.
	Зам. зав. по ВМР Зерова С.В.

	7.2.
	Проведение родительских собраний с родителями (законными представителями) воспитанников с целью ознакомления  с ФГОС ДО.
	2014-2016 г.
	Протоколы родительских собраний
	Заведующая Горшкова Т.А.




