Паспорт управленческого проекта ОО создания ЛРОС

| Наименование ОО | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 59 г. Пензы «Росинка» |
| --- | --- |
| Название проекта создания ЛРОС, годы реализации проекта | Педагогическая лаборатория как ресурс PROдвижения педагога Годы реализации: 2023-2026 гг. |
| 2-3 тезиса, особенно ярко раскрывающие особенности проекта | В основу проекта положена идея создания творческой личностно-развивающей образовательной среды, в которой будут возможности для открытого взаимодействия и условия развития личностного потенциала всех участников образовательных отношений. Назначение проекта – разработка стратегии создания согласованной, адекватной вызовам времени ЛРОС, в которой системно и целенаправленно связаны качество управления, развитие профессиональных компетенций педагогов, содержание дошкольного образования, организация образовательной деятельности, модернизация предметно-пространственной развивающей среды, взаимодействие с родительским сообществом и социумом. Реализация проекта позволит всем участникам образовательных отношений по-новому увидеть внутренние и внешние ресурсы развития нашей образовательной организации. |
| Исполнители проекта, состав проектной команды ОО | Исполнители – все участники образовательного процесса. Состав: Горшкова Татьяна Александровна, заведующий; Зерова Светлана Владимировна, заместитель заведующего; Юртова Мария Михайловна, педагог-психолог. |
| Доминирующий тип ОС ОО в начале проекта | Исследование личностно-развивающей образовательной среды (по методике В.А. Ясвина) показало, что в детском саду сформирована среда «карьерного» типа с преобладанием «творческого». Не смотря на соотношение «карьерного» (38%) и «творческого» (26%) типов, созданная среда формирует активного, но зависимого типа личности. |
| Состояние ключевых характеристик ОС ОО в начале проекта | Оценка количественных параметров ОС (по методики В.А. Ясвина) выявила: - наиболее низкие показатели ОС по параметрам: (ранжирование от наименьшего): - социальная активность, - когерентность, - осознаваемость, - обобщенность. - наиболее высокие показатели ОС по параметрам (ранжирование от наибольшего): - устойчивость, - безопасность, - структурированность, - доминантность. |
| Ключевая проблема проекта | В детском саду преобладает карьерный тип среды, способствующий формированию активного, но зависимого типа личности. Активность и инициативность педагогов зависит от решений управленческой команды, а количественные показатели карьерного типа среды не позволяют развивать личностный потенциал. Для повышения активности и инициативности педагога, его профессионального саморазвития и самореализации – необходимо создать творческую личностно-развивающую образовательную среду. |
| Цели проекта Желаемый доминирующий тип среды ОО (по В.А. Ясвину) Желаемые изменения характеристик среды ОО (по В.А.Ясвину) Новые возможности, создаваемые для учащихся и других участников образовательных отношений и др. | Главной целью проекта является создание творческой ЛРОС, способствующей развитию личностного потенциала всех участников образовательных отношений. Для детей - соучастие детей старшего дошкольного возраста в реализации детско-взрослых проектов. Для педагогов - создание творческой ЛРОС, как условие развития личностного потенциала, саморазвития и самореализации педагога. Для родителей - организация сотрудничества родителей детей старшего дошкольного возраста с целью активного участия в реализации детско-взрослых творческих проектов. Для администрации - совершенствование управленческих компетенций, личностное развитие. Для образовательной организации - повышение имиджа и конкурентноспособности ОО, создание творческой ЛРОС. Для социальных партнеров - реализация непрерывности образования, совместная (коллективная) деятельность. |
| Ключевые способы решения проблемы - крупные изменения (для каждого компонента ОС по формуле «3+2» – по одному самому важному конкретному изменению) Изменения в организационно-технологическом компоненте среды, ОО как образовательной системе Изменения в социальном компоненте среды, ОО как организационной системе Изменения в пространственно-предметном компоненте среды Изменения в кадровом обеспечении, работе с педагогами Изменения в управленческом сопровождении | Изменения в организационно-технологическом компоненте ОО - Создание нормативно-правовой базы - Курсы повышения квалификации – управленческой и педагогической команд - Внедрение УМК «Школа возможностей» по парциальной программе «Социально-эмоциональное развитие детей» - Организация деятельности педагогической лаборатории «PROдвижения педагога» Изменения в социальном компоненте ОО - Создание банка педагогических проектов, разработанных в педагогической лаборатории «PROдвижения педагога» - Внедрение технологий: «Открытая стена», «Квадрат эмоций», «Соглашения» - Детский совет, клубный час, утренний круг - Организация Профессионального Обучающегося Сообщества (ПОС) Изменения в пространственно-предметном компоненте - Создание в групповых помещениях РППС для социально-эмоционального развития детей - Приобретение материалов и оборудования в педагогическую лабораторию «PROдвижения педагога», для дальнейшей реализации педагогических проектов: «Круговорот эмоций и чувств», «Робототехника», «STEAM-лаборатория», «Мультипликация», «Журналистика» и т.д. - Изменение функциональности холлов Изменения в ресурсном обеспечении: - Профессиональная подготовка кадров - Повышение мотивации педагогического состава посредством различного вида стимулирования - Создание целостного нормативно-правового и информационного обеспечения - Создание насыщенной материально-технической базы Изменения в управленческом сопровождении: - Создание управленческой и педагогической команд |
| Список значимых продуктов по итогам реализации проекта – ресурсный пакет проекта (5-6) | - Локальные акты - Документы, регламентирующие организацию образовательной деятельности - Педагогическая лаборатория «PROдвижения педагога» - Соглашения - Карты педагогического мастерства - Банк методических материалов по СЭР, педагогических и детско-взрослых проектов - Раздел на сайте ОО, отражающий деятельность по созданию ЛРОС |
| Сетевые и социальные партнеры, взаимодействие с партнерами | - Благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее» - ГАОУ ДПО «Институт регионального развития Пензенской области» - Городская детская библиотека № 4 г. Пензы - Пензенский областной театр кукол «Кукольный дом» |
| Прямые ссылки на ресурсы с информацией о проекте создания ЛРОС (сайты, социальные сети) | Сайт ОО: http://detsad59.ru |
| 2-4 крупных образовательных события в рамках проекта с датами их проведения | - Конкурс по преобразованию предметно-пространственной развивающей среды ДОО для социально-эмоционального развития детей (ноябрь 2023 г.) - Презентация педагогических проектов (февраль 2024 г.) - Диалоговая площадка «Педагог-наставник» (ноябрь 2025г.) |